## BC Doc
Newington P2 - Job Schedule 2010 ( Project of MATV System Passive Components)
( Ref. Q/CH/MATV/697/09) - Revised on 15 February 2010 Due to Adverse Weather Conditions
Item | Description |  | 2010-01-01 |  |  |  |  | 2010-02-01 | [18 empty] | 2010-03-01 | [20 empty] | 2010-04-01
|  |  | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 18 | 20 | 14 | 16 | 22 | 24 | 26 | 28 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 18 | 20 | 14 | 16 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 18 | 20 | 14 | 16 | 22 | 24 | 26
1 | Parts
Ordering / delivery
2 | Precinct 2 - East
Delivery / Installation
Testing
3 | Precinct 2 - West
Delivery / Installation
Testing
4 | Precinct 2
Commissioning
| Item | Decription | 2010-01-01 26: Commence; 2010-02-01 4: End
| 2 | Eudora Apartment (West)
|  | Hardware Replacement | 2010-01-01 26: 4/1/2010; 2010-02-01 4: 3/3/2010
|  | Test & Commissioning | 2010-01-01 26: 3/3/2010; 2010-02-01 4: 6/3/2010
| 3 | Carinya Apartment ( East )
|  | Hardware Replacement | 2010-01-01 26: 8/3/2010; 2010-02-01 4: 12/4/2010
|  | Test & Commissioning | 2010-01-01 26: 11/4/2010; 2010-02-01 4: 15/4/2010
| 4 | Quality Check & Wrap-up | 2010-01-01 26: 19/4/2010; 2010-02-01 4: 22/4/2010